## Hoja1
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Responsable | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Creada | Actualizada | Fecha de vencimiento | Entorno | Epic Link | Sprint | Descripción
Historia | DVEH-649 | Proyecto THOR - Get out (Execution & Customs TMS006_OUT) From VLT to OBT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | En curso |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:17 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52 | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS006_OUT_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. El mensaje está asociado a los egresos de las unidades del puerto tanto de Impo como de Expo y a las salidas de patios fiscales. TZ dispone de 2 ubicaciones (archivo maestro Location), cuyos códigos son: * Fiscal: 575893E01 * Nacional: 575893E02 Para las salidas de patios fiscales, el dato que lo indica es en el ShipFrom se define el codigo de TZ Fiscal y en el ShipTo se define el codigo de TZ Nacional. Para el caso de salidas del puerto en el ShipFrom se define el codigo Nacional y en el ShipTo se define el destino de la unidad. Salida de patio fiscal = Cambio de situacion fiscal a nacional. Este evento fue capturado para realizar el servio BKREL CONFIRMAR FECHA DE LIBERACION Salida del puerto = Despacho de unidad. Se da de alta en la tabla Informacion.Remitos donde el campo del VIN es REMNROVIN y la fecha de salida es REMFECSAL *Mapeo de campos:* # La fecha de egreso se deberá mapear tanto en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{TransportStatus}}.{{StatusDetails}}.{{StatusDate}} como en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{ShipmentStatus}}.{{Status}}.{{StatusDate}} # El número de Vin se deberá mapear en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{ShipmentStatus}}.{{VehicleID}} *Criterios de aceptación:* # Se deberá informar en tiempo real, no hace falta acumular envíos. # La mayoría de los campos se debe tomar del mensaje precedente TMS027 # Si no existe el Loading List en el TMS005_SHP se deberá informar N.A. en el campo reference. # Se recibirá un mensaje TMS015 como respuesta de aceptación o rechazo al mensaje TMS006_OUT
Historia | DVEH-648 | Proyecto THOR - Planned Load Configuration (Execution & Customs TMS027) From OBT to VLT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | En curso |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:17 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52 | Se espera recibir un archivo en formato XML que nos va a proporcionar el cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: FromTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS027_NA_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Se solicita generar tarea de importación de datos de mensaje TMS027_NA. Definición de tabla en adjunto. *Criterios de aceptación:* # El campo clave VIN lo debemos tomar de xml.body.VehicleTransportOrder.line.Vehicle.VehicleID # El id del LoadingList lo debemos tomar de xml.body.VehicleTransportOrder.Header.Reference # Se deberá enviar por correo a [despacho1@tz.com.ar¦mailto:despacho1@tz.com.ar] el listado con los vines a entregar. El dato que se debe enviar es xml.body.VehicleTransportOrder.line.Vehicle.VehicleID
Historia | DVEH-651 | Proyecto THOR - Prepayment Invoice (Freight Audit and Pay TMS012) From OBT to VLT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | En curso |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:18 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52 | Se espera recibir un archivo en formato XML que nos va a proporcionar el cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: FromTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS012_NA_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. *Tareas asociadas:* # Establecer el flujo de descarga de archivo standard que se definió para el proyecto. # Confirmar acceso a las tablas intermedias correspondientes donde se debe dejar la información. *Mapeo de campos:* Se deberá parsear la información recibida en el mensaje XML utilizando el siguiente esquema: Se trabajarán con dos tablas para esta integración, una representa la estructura Header y otra Detalle # Header ## tipoDocumento = xml.Body.Invoice.SubType ## documentoId = xml.Body.Invoice.DocumentId (Campo clave de relación con tabla de Detalle) ## fechaEmision = xml.Body.Invoice.IssueDate ## documentoFId = xml.Body.Invoice.{{DocumentFunctionCode}} ## clienteId = xml.Body.Invoice.{{Header.Buyer.Identifier}} ## monedaId = xml.Body.Invoice.{{Header.Currency}} ## condicionPago = xml.Body.Invoice.{{Header.PaymentTerms}} ## importeFix = xml.Body.Invoice.{{Summary}}.{{InvoiceTotals}}.{{FixAmount}} ## importeBruto = xml.Body.Invoice.{{Summary}}.{{InvoiceTotals}}.{{GrossAmount}} # Detalle ## documentoId = xml.Body.Invoice.DocumentId (Campo clave de relación con tabla de Header) ## lineNumber = xml.Body.Invoice.Line.{{LineNumber}} ## servicio = xml.Body.Invoice.Line.{{ProductGroupID}} ## vin = xml.Body.Invoice.Line.{{VehicleID}} ## cantidad = xml.Body.Invoice.Line.{{Quantity}} ## precio = xml.Body.Invoice.Line.{{Price}}.{{ListPrice}} ## precioFix = xml.Body.Invoice.Line.{{Price}}.{{FixPrice}} *Criterios de aceptación:* # El proceso deberá descargar los archivos en real time. # Cada archivo que se procese (xml) deberá ser guardado en una carpeta de backup antes de borrarse del sftp La definición técnica de las tablas intermedias que se van a utilizar en esta integración, así como la base de datos donde va a estar ubicada, será aclarada en un comentario cuando esa parte de Softland ya esté hecha.
Historia | DVEH-643 | Proyecto THOR - Get in (Execution & Customs TMS006_IN) From VLT to OBT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Finalizada | Listo | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:13 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS006_IN_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. El mensaje está asociado a los ingresos de las unidades al puerto tanto de Impo como de Expo. El tipo de ingreso de las unidades de impo puede ser por buque (convencional) o terrestre (impo terrestre), para el caso de las unidades de expo solo podrán desde ingresos terrestres. Tanto el ingreso (Get in) como el egreso (Get out) no están considerados dentro del pedido de servicio TMS020, sino dentro del mensaje TMS005 que ya hemos procesado. De todas formas, por la similitud del tipo de mensaje, es conveniente incorporarlo como un servicio adicional donde en lugar del service order tendremos el loading list y lo podremos tomar del TMS005 en xml.{{Body}}.Header.{{Reference}}, tener en cuenta que este dato podremos no tenerlo. Para esto una vez confeccionada la tabla de Servicios por Vin (Necesaria para los mensajes TMS007_STR y TMS007_END), podremos incorporar el servicio de GET IN y GET OUT. Cada vez que una unidad se ingresa a VLT se genera un registro en la tabla Informacion.Activos. Deberá parametrizarse qué clientes debemos tomar tanto para el proceso de Impo como para el de Expo. Para el caso de Impo son los clientes VLT CLI038 PEUGEOT-CITROEN GEFCO IMPORTACION y CLI137 GEFCO TRANSITO (Columna ACTCLICOD). La fecha de ingreso de la unidad será el declarado en la columna ACTFECENT de la tabla Informacion.Activos. *Mapeo de campos:* # La fecha de ingreso se deberá mapear tanto en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{TransportStatus}}.{{StatusDetails}}.{{StatusDate}} como en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{ShipmentStatus}}.{{Status}}.{{StatusDate}} # El número de Vin se deberá mapear en xml.body.{{VehicleTransportStatusReport}}.{{ShipmentStatus}}.{{VehicleID}} *Criterios de aceptación:* # Se deberá informar en tiempo real, no hace falta acumular envíos. # La mayoría de los campos se debe tomar del mensaje precedente TMS005. # Si no existe el Loading List en el TMS005_SHP, no se deberá informar en el TMS006_IN (es un dato opcional) # Se recibirá un mensaje TMS015 como respuesta de aceptación o rechazo al mensaje TMS006_IN
Historia | DVEH-644 | Proyecto THOR - Service Order Start (Execution & Customs TMS007_STR) From VLT to OBT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Finalizada | Listo | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:13 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS007_STR_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. Este tipo de mensaje se debe enviar cuando se ejecute cualquier servicio solicitado en una orden de servicio (mensaje TMS020), para ello será necesario disponer de la tabla de servicios por vin. Para VLT todos los servicios se registran en un solo momento *Mapeo de campos:* # La fecha de ejecución del servicio se debe informar en xml.{{Body}}.{{Line}}.{{StartDate}} # El número de Vin se debe informar en xml.{{Body}}.{{Line}}.{{VehicleID}} *Criterios de aceptación:* # El mensaje TMS007_STR tiene el mismo formato que el mensaje TMS007_RES # Este tipo de mensaje solo podrá enviarse si previamente se envió un TMS007_RES y el mismo fue aceptado (Mensaje TMS015 con processed true) # La secuencia de mensajes para todos los casos excepto para BKREL - Generic Release y BLOCK - Generic Hold es: ## TMS007_RES - Aceptación del servicio ## TMS015 - OBT acepta respuesta TMS007_RES ## TMS007_STR - Inicio del servicio ## TMS015 - OBT acepta inicio de servicio TMS007_STR ## TMS007_END - Finalización del servicio ## TMS015 - OBT acepta finalización del servicio TMS007_END # La secuencia de mensajes para los casos BKREL - Generic Release y BLOCK - Generic Hold es: ## TMS007_RES - Aceptación del servicio ## TMS015 - OBT acepta respuesta TMS007_RES ## TMS007_END - Finalización del servicio ## TMS015 - OBT acepta finalización del servicio TMS007_END # Para poder cumplir con los puntos 3 y 4 se deberá generar una tabla de configuración donde se pueda parametrizar los siguientes campos ## Cliente VLT (Es importante definirlo por cliente ya que de esta forma se define el proceso IMPO o EXPO) ## Servicio (Cualquiera del masterdata de servicios) ## Orden de secuencia de mensaje (Numérico incremental comenzando desde 1) ## Tipo de mensaje (TMS007_RES, TMS007_STR, TMS007_END) ## Disparador: Puede ser interno por ejemplo para el mensaje TMS007_END podría ser el TMS007_STR aceptado con mensaje TMS015, o externo, disparado por un evento cumplido en VLT (Tabla de servicios por vin con ejecutado en true) # Si la captura de eventos es en tiempo real será conveniente que los mensajes se envíen en tiempo real. # Este mensaje recibirá una respuesta TMS015 con processed true en caso que todo este correcto, o con processed false si hubo error.
Historia | DVEH-645 | Proyecto THOR - Service Order End (Execution & Customs TMS007_END) From VLT to OBT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Finalizada | Listo | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:13 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: A00NJD--01_TMS007_END_<DATETIME en formato YYYYMMDDHHmmssSSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. Este tipo de mensaje se debe enviar cuando se ejecute cualquier servicio solicitado en una orden de servicio (mensaje TMS020), para ello será necesario disponer de la tabla de servicios por vin. Para VLT todos los servicios se registran en un solo momento *Mapeo de campos:* # La fecha de ejecución del servicio se debe informar en xml.{{Body}}.{{Line}}.{{StartDate}} y en xml.{{Body}}.{{Line}}.{{CompletionDate}} # El número de Vin se debe informar en xml.{{Body}}.{{Line}}.{{VehicleID}} *Criterios de aceptación:* # El mensaje TMS007_END tiene el mismo formato que el mensaje TMS007_STR # Este tipo de mensaje solo podrá enviarse si previamente se envió un TMS007_RES y el mismo fue aceptado (Mensaje TMS015 con processed true) o si previamente se envió un TMS007_STR y el mismo fue aceptado. Dependerá de la secuencia. # La secuencia de mensajes para todos los casos excepto para BKREL - Generic Release y BLOCK - Generic Hold es: ## TMS007_RES - Aceptación del servicio ## TMS015 - OBT acepta respuesta TMS007_RES ## TMS007_STR - Inicio del servicio ## TMS015 - OBT acepta inicio de servicio TMS007_STR ## TMS007_END - Finalización del servicio ## TMS015 - OBT acepta finalización del servicio TMS007_END # La secuencia de mensajes para los casos BKREL - Generic Release y BLOCK - Generic Hold es: ## TMS007_RES - Aceptación del servicio ## TMS015 - OBT acepta respuesta TMS007_RES ## TMS007_END - Finalización del servicio ## TMS015 - OBT acepta finalización del servicio TMS007_END # Para poder cumplir con los puntos 3 y 4 se deberá generar una tabla de configuración donde se pueda parametrizar los siguientes campos ## Cliente VLT (Es importante definirlo por cliente ya que de esta forma se define el proceso IMPO o EXPO) ## Servicio (Cualquiera del masterdata de servicios) ## Orden de secuencia de mensaje (Numérico incremental comenzando desde 1) ## Tipo de mensaje (TMS007_RES, TMS007_STR, TMS007_END) ## Disparador: Puede ser interno por ejemplo para el mensaje TMS007_END podría ser el TMS007_STR aceptado con mensaje TMS015, o externo, disparado por un evento cumplido en VLT (Tabla de servicios por vin con ejecutado en true) # Si la captura de eventos es en tiempo real será conveniente que los mensajes se envíen en tiempo real. # Este mensaje recibirá una respuesta TMS015 con processed true en caso que todo este correcto, o con processed false si hubo error. # Confirmamos con el cliente que es posible que coincidan los momentos de {{StartDate}} y {{CompletionDate}} ya que en VLT no se consideran inicios y finalizaciones de tareas, sino que tareas que ocurren en un momento determinado.
Historia | DVEH-707 | Proyecto THOR - Acknowledgement (All TMS015) From OBT to VLT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Highest | Finalizada | Listo | 2023-05-04 14:09 | 2023-06-08 09:14 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera recibir un archivo en formato XML que nos va a proporcionar el cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: FromTms · *Archivo*: *TMS015*.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Se solicita generar tarea de importación de datos de mensaje TMS015 y procesar la respuesta. La respuesta estará asociado a un mensaje mendiante el campo xml.Body.{{Acknowledgement}}.{{Line}}.{{DocumentID}} El mensaje puede devolver un error o devolver un aceptado. El campo que indica cual es el estado es xml.Body.{{Acknowledgement}}.{{Line}}.{{Status}}.{{Processed}} donde el valor true es para aceptado y el valor false para rechazado. En caso de haber recibido un aceptado, deberemos continuar con la secuencia de mensajes que corresponda. En caso de recibir un rechazo, se deberá tomar el valor xml.Body.{{Acknowledgement}}.{{Line}}.{{Status}}.{{Remark}}, buscar el mensaje asociado y desde ese mensaje tomar el número de vin y el dato del modelo. En este punto como el mismo TMS015 sirve de respuesta a cada mensaje que se envía. Va a depender del mensaje respondido, que campos se deberan tomar para informar los rechazos.
Historia | DVEH-650 | Proyecto THOR - Service Order Cancellation (Execution & Customs TMS020_SOC) From OBT to VLT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Highest | Finalizada | Listo | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-08 09:53 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera recibir un archivo en formato XML que nos va a proporcionar el cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: FromTms · *Archivo*: *TMS020_SOC_*.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Se solicita generar tarea de importación de datos de mensaje TMS020_SOC. Definición de tabla en adjunto. La tabla deberá contener campo clave de VLT (VIN) *Criterios de aceptación:* # El proceso deberá descargar los archivos en real time. # El campo clave VIN lo debemos tomar de xml.body.vehicleserviceorder.line.vehicleid # El id del service order a cancelar lo debemos tomar de xml.body.vehicleserviceorder.header.reference # Al recibir un mensaje de cancelación se deberá comprobar si el servicio fue realizado (en la tabla servicios por vin aún no creada), en caso de haber sido realizado se deberá enviar un mail al mismo destinatario definido en la tabla de los servicios acordados. Si el servició aún no fue realizado, se deberá realizar una eliminación lógica (campo activo booleano) en la tabla de servicios por vin. # El correo interno que se debe enviar deberá incluir en el cuerpo del mensaje los siguientes datos ## Vin = xml.Body.{{VehicleServiceOrder}}.{{Line}}.{{VehicleID}} ## Modelo = xml.Body.{{VehicleServiceOrder}}.{{Line}}.{{Model.Name}} ## Servicio a cancelar = xml.Body.{{VehicleServiceOrder}}.{{Line}}.{{ServiceDescription}} # El correo deberá ser enviado ni bien se reciba la cancelación de la orden, se será necesario acumular mensajes de cancelación para agruparlos en un correo # Este mensaje se debe responder con un mensaje TMS007_RES y dependerá si se acepta la cancelación de la orden de servicio el mensaje que se enviará. ## Si se acepta la cancelación (Ej: Servicio pendiente aun no realizado): Se deberá responder el mensaje aceptando. Esto quiere decir que no se deberá especificar el motivo de rechazo ## Si se rechaza la cancelación (Ej: El servicio ya fue realizado): Se deberá responder el mensaje agregando la condición de rechazo dentro del tag xml.Body.{{VehicleServiceOrder}}.{{Line}}.{{RejectionReason}} = “Other” y se deberá informar internamente por correo electronico a los mismos destinatarios de los servicios, que se ha recibido una cancelación, ya que la orden de servicio original queda sin efecto y se deberá gestionar una nueva orden de servicio desde el portal. Posteriormente se recibirá una nueva orden con un nuevo número con el mismo pedido de servicio
Historia | DVEH-639 | Proyecto THOR - Vehicle Damage Report (Quality Claim Management TMS019) From VLT to OBT | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Highest | Finalizada | Listo | 2023-02-24 10:00 | 2023-06-15 09:12 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: TMS019_<DATETIME en formato YYYYMMDD HHMMSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. *Tareas asociadas:* # Generar tabla de relación entre maestros de inspección total y OBT. Ver planilla adjunta. Esta tabla deberá ser definida por cliente ## Tabla Vehiculos.Averias.SubareaComponentes con planillas “Area_OBT” y “Componente_OBT” ## Tabla Vehiculos.Averias.Tipo con planilla “Tipo Averia OBT”. Esta planilla tambien se puede tomar del Masterdata de daños. ## Tabla Vehiculos.Averias.Estado con planilla “Condiciones_OBT” # Se deberá generar una tabla donde se especifique según la tabla Vehiculos.Averias.Severidad la unidad de medida y la cantidad a considerar. Esta tabla deberá ser definida por cliente ## MMK – milímetros cuadrados o MMT – milímetros lineales ## Cantidad a informar # Tomar solo las 3 primeras fotos de la tabla Vehiculos.Averias.Fotos ordenando por Id y comprimirlas con un máximo de 5 Mb cada una para luego convertirla a base 64 e informarlas dentro del mensaje. *Criterios de aceptación:* # Se deberán enviar solo las averías que no sean de “Playa TZ” y que hayan sido tomadas con mas de 7 días de antiguedad o que las unidades ya tengan fecha de salida #* select * from averias.Averias a left join Averias.Origen as o on a.IdOrigen = [o.Id¦http://o.Id] LEFT JOIN Informacion.Remitos as r on a.Vin = r.REMNROVIN where o.Descripcion <> 'Playa TZ' AND (FechaAveria < DATEADD(D,-7,GETDATE()) OR r.REMFECSAL < GETDATE()) # El mapeo de los campos convertidos es el siguiente: ## Codigo de Area OBT: xml.body.line.{{DamageInformation}}.{{PartID}} ## Tipo de avería OBT: xml.body.line.{{DamageInformation}}.{{DamageType}} ## Condiciones OBT: xml.body.line.{{DamageInformation}}.{{TransferToRemark.Code}} ## Unidad de medida: xml.body.line.{{DamageInformation}}.{{DamageSize Modificador UoM}} ## Cantidad a informar: xml.body.line.{{DamageInformation}}.{{DamageSize}} # El envío se deberá realizar univocamente por vin y avería # ExpectedCostOfRepair no es obligatorio, no se agrega al mensaje # Currency no es obligatorio, no se agrega al mensaje # FoundOnTrain es obligatorio siempre false # ReferenceId deberíamos informar el id de la avería ya que es el id que usamos despues para subir las fotos (SELECT Id FROM Vehiculos.Averias.Averias) # CallClaimAgent es obligatorio siempre false
Historia | DVEH-714 | Mejora Proyecto THOR - Acumular envíos de mails internos | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Highest | UAT | Listo | 2023-05-10 22:15 | 2023-06-08 09:53 |  |  | DVEH-678 | Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Detectamos que es conveniente que los correos internos asociados a los mensajes TMS031 y TMS005, se acumulen y se envíen en un solo envío diario a las 8 am. Solicito dar de alta los siguientes destinatarios: # PDI ([PDI@tz.com.ar¦mailto:PDI@tz.com.ar]) # Operaciones (Correo [operaciones_dv@tz.com.ar¦mailto:operaciones_dv@tz.com.ar]) # Poner mi correo en copia de todo ldelfino@grupomurchison.com.ar Asociar el servicio de TOWRE Removing Tow Eye for sea lashing al destinatario PDI Asociar los servicios BKREL Generic Release al destinatario Operaciones
Historia | DVEH-498 | Validaciones de carriles compartidos en Portal Vehiculos y VLTT | Sergio Adrián Paz | Sergio Adrián Paz | Highest | En curso |  | 2022-04-07 12:25 | 2023-06-08 09:13 |  |  | DVEH-5 | Tablero Sprint 33;Tablero Sprint 48;Tablero Sprint 25;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 30;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 26;Tablero Sprint 34;Tablero Sprint 27;Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 35;Tablero Sprint 44;Tablero Sprint 31;Tablero Sprint 22;Tablero Sprint 36;Tablero Sprint 23;Tablero Sprint 45;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 37;Tablero Sprint 28;Tablero Sprint 32;Tablero Sprint 38;Tablero Sprint 39;Tablero Sprint 40;Tablero Sprint 41;Tablero Sprint 42;Tablero Sprint 46;Tablero Sprint 47;Tablero Sprint 24;Tablero Sprint 29;Tablero Sprint 51 | # Un carril no puede ser compartido entre clientes distintos. Sólo puede ser compartido para un mismo cliente entre transportistas distintos. # Cuando un transportista reserva un turno (día/hora específico) para un cliente, ese mismo turno, no puede además ser asignado a otro transportista por más que la configuración indique que es compartido. # Que el carril es compartido significa que pueden reservar turno más de un transportista para un mismo cliente, pero una vez reservado, ya nadie más puede hacerlo. # Cuando un carril es configurado como exclusivo, no puede al mismo tiempo ser configurado como compartido. Hoy por hoy, el usuario puede configurar carriles exclusivos para mismo día misma franja horaria, distinto cliente, eso no debería ocurrir. Sólo podría ocurrir si para ambos transportistas los carriles se encuentran configurados como compartidos.
Historia | DVEH-680 | Encabezado y visualización carga compartida - Carriles compartidos | Sergio Adrián Paz | Sergio Adrián Paz | High | En curso |  | 2023-04-27 11:10 | 2023-06-08 09:13 |  |  | DVEH-5 | Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Como usuario de portal clientes y proceso de administración de las cargas, puntualmente carriles compartidos en el rol de transportista, necesita poder asignar dos transportes a un carril que se ingresan los datos en encabezado en equipo y además, este cambio va a repercutir en como se visualiza en los lugares donde se muestran los datos de la carga solicitada permitiendo visualizar los números de hasta dos transportes resaltados del resto de las burbujas que son cargas no compartidas. Como criterio de aceptación debe cumplir con los siguientes puntos: * Si detectan dos números de transportes en encabezado Equipo permite cargar unidades en dos transportes diferentes. * Agrego dos transportes en encabezado Equipo y cuando guarda y tiene más de dos transportes asignados rechaza indicando que excede la cantidad de Equipos a operar, corregir y dejar dos equipos para poder guardar. * Agrego dos números de dos números de transporte en encabezado equipo, se cargan los datos de vines y equipos, y decido cambiar el encabezado, permite modificar todo hasta el momento que valida al guardar debe tener dos equipos en encabezado y los mismos configurados debajo al menos cada transporte con al menos una unidad. * Si hay dos transportes en encabezado Equipo que se los identifique porque los equipos son números y deben estar separados por un carácter distinto a número. Se recomienda guion pero también puede ser un espacio “ “, “ / “, otros. * Al guardar la carga, luego se puede modificar encabezado y precarga con la validación anterior que coincida encabezado y detalle de cada equipo y VIN. * Si hay diferencia de algún tipo cartel avisando que el encabeza y la carga está NO OK. * Mantener la cantidad de carriles y cargas que se visualizan hoy en día. No se debe afectar la visualización. * Mantener los formatos actuales de las burbujas con sus colores pudiendo visualizar sin inconvenientes los do stransportes asignados a ese carril/turno particular. Sumo algo de contexto: Con los cambios solicitados por [https://gmurchison.atlassian.net/browse/DDA-5¦https://gmurchison.atlassian.net/browse/DDA-5¦smart-link] quedó por fuera un nuevo alcance que es este tema. Tener en cuenta. Actualmente se agrega un transporte en el encabezado y la cantidad de unidades se genera de manera automática los espacios de la carga para poder agregar los VINES en cada casilla. Con el cambio a carril compartido cuando se configura dos transportes en el encabezado se general los campos para cargar los datos todos en blanco y el usuario debe cargar los VINES y transporte asignando cuando se guarda realiza las validaciones. En el caso que sea un transporte la carga de datos queda como está definida actualmente, Otro tema es que en carga compartida en las burbujas no se visualizan correctamente como está hoy no se adapta a dos transportes y queda ilegible. !image-20230427-142024.png¦width=670,height=372!
Historia | DVEH-630 | Portal de Turnos Transporte - Anulación de remitos para caso cargas compartidas - Generar 1 remito por batea | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | High | UAT |  | 2023-01-18 10:52 | 2023-06-08 09:13 |  |  | DVEH-5 | Tablero Sprint 42;Tablero Sprint 46;Tablero Sprint 48;Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 45;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 47;Tablero Sprint 44;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | *Como* operador de despacho de vehículos *Quiero* que al momento de imprimir los remitos, se genere 1 remito por batea *Para* evitar anular los remitos y tener que generarlos desagrupados por batea. SH: Mauro Fernandez [http://192.168.10.60/intranetvehiculos/#/PreCarga¦http://192.168.10.60/intranetvehiculos/#/PreCarga] Caso: al generar una carga en Portal de Turnos por Xun (11un es el máximo) pero dicha carga será despachada en diferentes bateas, el sistema actualmente genera 1 solo remito de manera automática (donde lo correcto sería un remito por batea/equipo). Por ende, este remito se procede a dar de baja, y generar MANUALMENTE 2 remitos (uno para cada batea). En este proceso, además de generar tiempo extra, puede generar errores e impacta en el stock de unidades que se le informa al cliente. Ejemplo REAL: Portal de turnos para el día 05/01/2023 – BATEA 2427 // CARRIL 5 10hs. A simple vista indica que en el carril numero 5 para el turno de las 10hs, carga unidades SÓLO la batea/equipo 2427 !image-20230119-134302.png¦width=453,height=216! Al ingresar al detalle de la carga se observa que para ese horario y carril, hay 2 bateas diferentes: !image-20230119-134325.png¦width=451,height=222! Si se procede a generar el remito de esta carga a través de VLT&T, el sistema automáticamente arroja lo siguiente: Asocia las 4 unidades a la misma batea: !image-20230119-134921.png¦width=394,height=254!
Historia | DVEH-582 | Migración de aplicaciones de colectores 1 (reposicionamiento) | Lucas Matias Delfino | Facundo Santorsola | Highest | En curso |  | 2022-10-12 12:20 | 2023-06-08 09:13 |  |  | DVEH-8 | Tablero Sprint 48;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 45;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 37;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 38;Tablero Sprint 39;Tablero Sprint 46;Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 35;Tablero Sprint 47;Tablero Sprint 44;Tablero Sprint 51;Tablero Sprint 36 | Analizar desarrollo PWA para cualquier tipo de colector o OS.
Historia | DVEH-668 | Envió de Stock automático de Nissan | Facundo Santorsola | Jeremias Hernandez | Medium | UAT | Listo | 2023-04-10 11:42 | 2023-06-08 09:13 |  |  | DVEH-734 | Tablero Sprint 48;Tablero Sprint 49;Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Se necesita instalar en VLT el reporte automático de stock de Nissan importación para que el cliente reciba la información periódicamente de forma automática. Ya existen reportes donde se le envía el stock mediante VLT a los clientes FCA y PSA de importación. Imagen desde donde se envían los reportes: !image-20230410-144042.png¦width=1594,height=818!
Historia | DVEH-663 | Vehículos - AFIP Comunicación de Embarque - Análisis | Jeremias Hernandez | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-03-29 12:31 | 2023-06-08 12:55 |  |  | DVEH-4 | Tablero Sprint 50;Tablero Sprint 52;Tablero Sprint 51 | Proceso actual: Portal Aduana Se alimenta desde VLT (Módulo Operaciones - PreEmbarque) El portal trae el listado de los buques que figuran en Arrival y devuelve el listado de unidades que tiene asociadas. Todo lo que aparece en el portal se alimenta desde la solapa Embarque de VLT Vuelcan chasis a preembarque cuando se lo pasa el cliente. Esto se replica en el portal, luego el despachante envía los permisos para esas unidades y luego se carga el permiso, adjuntando archivo. Aduana ingresa al portal a desbloquear las unidades que tienen completado el nro de permiso (que trae el despachante). Cierre de buque cuando se termina de cargar todo Egreso > Preembarque > Rebotador > Buque > Cerrar buque
Historia | DVEH-732 | Informar stock fiscal en cero para nuevo LOT 1405I | Lucas Matias Delfino | Sergio Adrián Paz | Highest | Finalizada | Listo | 2023-05-31 16:19 | 2023-06-08 10:14 |  |  | DVEH-4 | Tablero Sprint 52 | Debemos comunicar el stock fiscal vacío del nuevo deposito 1405I (Extensión M) de Terminal Zárate Tanto en el servicio que informa diariamente el stock vacío, como en la aplicación que permite hacer envíos manuales desde una fecha determinada, existe el deposito 1404Y (TzPlayaO) que ya no será necesario seguir informando y que se puede reutilizar para este pedido. Con lo cual, les solicito modificar el código con el que se informa el deposito 1404Y por 1405I
Historia | DVEH-748 | Carriles Despacho 2 | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | High | Tareas por hacer |  | 2023-06-12 11:48 | 2023-06-14 15:17 |  |  |  | Tablero Sprint 52 | Como Usuario del portal de turnos, quiero modificar la cantidad de carriles asignados a las marcas Ford y VW Para ajustar la distribución de los carriles de acuerdo a las necesidades actuales. Ford - Actualmente 5 Carriles =>Pasar a 4 Carriles. Vw - Actualmente 7 Carriles => Pasar a 5 Carriles. ticket relacionado: [https://soporte.grupomurchison.com.ar/incident/show/index/id/52719¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/incident/show/index/id/52719] h3. +*Información Importante:*+ * Para el caso de Ford son todos carriles compartidos. * Para VW los 5 carriles deberían quedar compartidos entre las 3 empresas de transporte que operan con la marca. * No se debe tener en cuenta el transporte. * Una vez en curso acordar una ventana para implementar.

## Hoja2
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Responsable | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Creada | Actualizada | Fecha de vencimiento | Entorno | Epic Link | Sprint | Descripción
Historia | DVEH-739 | LINE UP / INGRESO |  | Ramiro Nicolas Funes | High | Tareas por hacer |  | 2023-06-07 10:12 | 2023-06-08 16:20 |  |  |  |  | Como cliente del sistema PAC Vehículos, quiero tener la opción de filtrar los ingresos por fecha hasta en la sección de Transportes, para poder realizar búsquedas para un período determinado desde el Portal de Acceso Clientes ([https://portaldeclientes.terminalzarate.com.ar/Portal/¦https://portaldeclientes.terminalzarate.com.ar/Portal/¦smart-link]). Esta necesidad surge ante la imposibilidad de sacar reporte por cualquier otro periodo que no sea el mensual (ya disponible en el portal). !image-20230607-174131.png¦width=955,height=502! !image-20230607-174200.png¦width=934,height=495! !image-20230607-174224.png¦width=931,height=468! *Ticket relacionado:* [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/52456¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/52456]
Historia | DVEH-736 | DESTINOS VLT | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-06-06 14:31 | 2023-06-07 12:36 |  |  |  |  | [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/52607¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/52607] En *VLT > ARRIVAL > BUQUE-VIAJE > Cant. Imp/Exp Real > Puerto Origen* Favor de agregar dos nuevos destinos que no figuran en VLT. Los mismos son TERPORT y FENIX, ambos de Paraguay. Ya que al cargar info de las barcazas no tenemos esos puertos en vlt
Historia | DVEH-724 | Modificaciones de mapas de las playas |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-29 12:48 | 2023-06-07 09:06 |  |  |  |  | Ver con Steven Aita cuales son los cambios a realizar
Historia | DVEH-510 | Colocación de Film VW - Nuevo servicio en gestor de tareas | Lucas Matias Delfino | Julian Hernandez | Highest | En curso |  | 2022-04-25 17:32 | 2023-05-10 12:21 |  |  |  | Tablero Sprint 33;Tablero Sprint 48;Tablero Sprint 25;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 30;Tablero Sprint 26;Tablero Sprint 34;Tablero Sprint 27;Tablero Sprint 35;Tablero Sprint 44;Tablero Sprint 31;Tablero Sprint 36;Tablero Sprint 23;Tablero Sprint 45;Tablero Sprint 37;Tablero Sprint 28;Tablero Sprint 32;Tablero Sprint 38;Tablero Sprint 39;Tablero Sprint 40;Tablero Sprint 41;Tablero Sprint 42;Tablero Sprint 46;Tablero Sprint 47;Tablero Sprint 24;Tablero Sprint 29 | Buenos días\! Para el *servicio de film que VW está iniciando en TZ, tenemos que habilitar éste nuevo servicio en el Gestor de Tareas. -**_-> por fuera del care programme._* El servicio comprende dos tareas. *1- Removido y lavado.* *2- Colocación de Film.* *_Aplica para los modelos Amarok y Taos con ingreso posterior al 14-4_*, con excepción de los destinos Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. -->Se asocia al ticket #44424 de identificación de unidades. +*_Condiciones de funcionamiento:_*+ Con el *alta de un VIN de exportación en TZ debe habilitar el servicio en el gestor* (con excepción de los destinos mencionados), y *automáticamente generar una OT diaria* que vaya sumando los ingresos del día (tal como está parametrizado el care programme de VW). Las dos tareas mencionadas son items de facturación según la Nota de Pedido, la condición finalizada es soporte de facturación. Si es necesario que, *al colectar una unidad con el OK de film colocado, se debe dar por finalizada la tarea de lavado* (que es un paso anterior necesario para el film y no lleva colección). Cualquier duda nos avisan. Muchas gracias. Gustavo
Historia | DVEH-713 | Migración de aplicaciones de colectores (rebotador) | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-10 10:50 | 2023-05-11 13:56 |  |  |  |  | [https://gamma.app/docs/Rebotador-para-la-carga-de-unidades-de-exportacion-en-buque-4nvhjx821xi8whq?mode=doc¦https://gamma.app/docs/Rebotador-para-la-carga-de-unidades-de-exportacion-en-buque-4nvhjx821xi8whq?mode=doc]
Historia | DVEH-681 | Aviso por correo electrónico de Stock AFIP | Sergio Adrián Paz | Sergio Adrián Paz | Highest | Tareas por hacer |  | 2023-04-27 13:59 | 2023-05-04 11:47 |  |  |  |  | Comunicar de forma eficaz el momento en que se realiza la comunicación a AFIP y cuando tiene diferencia que no puede comunicar por diferentes motivos tres veces al día para seguimiento. Horario para recibir notificaciones +*se rían 07:00 hs. 12:00 hs. 17:00 hs. a confirmar al momento de realizar esta tema con Anabela Ríos.*+ Este es un ejemplo de correo que está OK pero que no debe informar con correo salvo que no pueda comunicarlo el día de mañana. !image-20230428-180044.png¦width=50%! Este es un correo por error que hay que mantener !image-20230428-175131.png¦width=50%!
Historia | DVEH-664 | Stock diario de maquinas CNH |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-03-29 12:45 | 2023-06-07 09:07 |  |  |  |  | Envío del stock diario del cliente CLI398
Tarea | DVEH-631 | Portal de Turnos Transporte - Anulación de remitos para caso cargas compartidas - Modificar frontend (burbujas de remitos) |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-18 10:53 | 2023-04-26 12:20
Historia | DVEH-620 | Análisis Productividad | Lucas Matias Delfino | Jeremias Hernandez | High | En curso |  | 2023-01-10 10:30 | 2023-04-19 10:01 |  |  |  | Tablero Sprint 46;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 45;Tablero Sprint 47;Tablero Sprint 44;Tablero Sprint 41
Historia | DVEH-604 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Carga de Documentación | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | High | Tareas por hacer |  | 2022-12-07 11:51 | 2023-03-01 10:17 |  |  |  | Tablero Sprint 42;Tablero Sprint 43;Tablero Sprint 40 | Revisar el proceso de carga de activo en Impo y ver cuales son las necesidades de la expo.
Tarea | DVEH-629 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Carga de Documentación - Diseño y Documentación de proceso | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | High | Tareas por hacer |  | 2023-01-18 10:47 | 2023-03-13 09:53 |  |  |  | Tablero Sprint 42;Tablero Sprint 43
Tarea | DVEH-626 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Carga de Documentación - Desarrollo |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-18 10:31 | 2023-02-24 10:06
Tarea | DVEH-627 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Carga de Documentación - Pruebas |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-18 10:33 | 2023-02-24 10:06
Tarea | DVEH-628 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Carga de Documentación - Puesta en producción |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-18 10:33 | 2023-02-24 10:06
Historia | DVEH-599 | Portal de Turnos Transporte - Reporte en excel de unidades solicitadas por el Portal |  | Facundo Santorsola | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-11-16 14:25 | 2023-06-06 11:32 |  |  | DVEH-5 |  | * Como operaciones vehículos (Despacho 2) necesitamos exista la posibilidad de descargar un reporte de las unidades solicitadas por el Portal en un archivo excel. Adjunto imagen del portal con las solicitudes. Adjunto excel de muestra de como debería descargarse.
Historia | DVEH-69 | Portal de Turnos Transporte - Anulación de remitos para caso cargas compartidas - Análisis |  | Sergio Adrián Paz | High | Tareas por hacer |  | 2021-05-19 17:25 | 2023-02-24 10:06 |  |  | DVEH-5 | Tablero Sprint 38;Tablero Sprint 39;Tablero Sprint 40 | 2-Otra situación que genera la anulación de remitos son las cargas combinadas donde deberían colocar una acción que permita imprimir el remito de cada carga. La reimpresión de remito puede ocasionar problemas en las fechas de estadía de las unidades, es decir que un remito mal anulado dejará las unidades en nuestro stock cuando las mismas ya fueron despachadas. Referencia ticket #35941.
Historia | DVEH-608 | VLT - Campo "Observaciones Remitada" para unidades FAW |  | Facundo Santorsola | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-12-23 09:32 | 2022-12-23 09:32 |  |  |  |  | Debemos asociar a las unidades remitadas de FAW (*Grupo de Clientes Famly*) la leyenda “REMLIFAN” en el campo OBSERVACIONES REMITADA. Tener en cuenta que la carga de estos campos se realiza de manera automática cuando las unidades se remitan . Hoy se está colocando otra leyenda REMHYUNDAI que es un error. Se adjutan 2 imagenes: Remhyundai → Unidad con dato erroneo cargado automáticamente Remlifan → Unidad con dato correcto cargado manualmente. Ticket asociado al caso: [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/48259¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/48259]
Historia | DVEH-605 | Maquinas y Bultos EXPO en VLT - Preembarque - Carga de documentación |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-12-07 11:58 | 2022-12-26 11:04 |  |  |  |  | Se deberá generar la documentación, posiblemente nomenclada a partir del booking.
Historia | DVEH-23 | Generación etiqueta EAN con impresora portátil en playa |  | Pablo Martin Garcia | Highest | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-8 | Tablero Sprint 23;Tablero Sprint 33;Tablero Sprint 25;Tablero Sprint 30;Tablero Sprint 28;Tablero Sprint 32;Tablero Sprint 26;Tablero Sprint 11;Tablero Sprint 34;Tablero Sprint 21;Tablero Sprint 27;Tablero Sprint 12;Tablero Sprint 24;Tablero Sprint 31;Tablero Sprint 29;Tablero Sprint 22 | Desarrollo APP
Tarea | DVEH-554 | TZ Billing - Picking - Expo terrestre (Configuración del producto) |  | Lucas Matias Delfino | Highest | Tareas por hacer |  | 2022-08-16 15:39 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-2
Tarea | DVEH-527 | [DVEH-126] Definir eventos en los servicios de carga/descarga, impo y expo terrestre para YLC |  | Jeremias Hernandez | Highest | Tareas por hacer |  | 2022-06-28 16:32 | 2022-11-23 17:04 |  |  |  | Tablero Sprint 27;Tablero Sprint 30;Tablero Sprint 28;Tablero Sprint 31;Tablero Sprint 29 | Para poder enviar a softland la información correcta de cada servicio a facturar de los eventos de tipo “Carga/Descarga”, “Impo Terrestre” y “Expo Terrestre” debemos configurar los campos “Evento4” en adelante que se toman al generar el item a facturar.
Historia | DVEH-126 | Facturacion TZ Billing - YLC |  | Pablo Martin Garcia | Highest | Tareas por hacer |  | 2021-07-21 13:30 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-2 | Tablero Sprint 9;Tablero Sprint 23;Tablero Sprint 19;Tablero Sprint 25;Tablero Sprint 10;Tablero Sprint 15;Tablero Sprint 20;Tablero Sprint 26;Tablero Sprint 11;Tablero Sprint 16;Tablero Sprint 21;Tablero Sprint 27;Tablero Sprint 17;Tablero Sprint 12;Tablero Sprint 24;Tablero Sprint 18;Tablero Sprint 22;Tablero Sprint 14
Historia | DVEH-540 | Visualización de comentarios por discrepancia |  | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-07-21 09:39 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-9 |  | En la consulta de averías, el campo de observación corresponde al comentario que se carga al momento de crear la avería: !image-20220721-150859.png¦width=444,height=210! Este campo no se visualiza más adelante en la pantalla de “Discrepancias” en caso de existir para esa avería. En Discrepancias sólo figuran los comentarios generados en esa instancia: !image-20220721-151043.png¦width=432,height=204! En esta anterior pantalla se quiere visualizar también el comentario “Observación” que se carga inicialmente en la avería. En el mail de notificación de resolución de avería se quiere modificar los textos de cada uno de estos comentarios, de la siguiente manera: !image-20220721-151357.png¦width=291,height=270! Para que quede así: !image-20220721-151925.png¦width=556,height=427! Se agrega el texto {color:#36b37e}_(carga inicial)_ {color}al campo observaciones. Se agrega un salto de línea entre “Fecha de avería” y “Observaciones (carga inicial)”. Se modifica el texto “Comentarios“ por “Resolución de discrepancia“
Historia | DVEH-541 | Validación de duplicidad de VIN por visita |  | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-07-21 09:41 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-9 |  | Como negocio quiero contar con una validación al dar de alta un VIN por visita para que no pueda haber duplicados en visitas de mismos procesos (impo/expo) Un VIN no debe poder estar en dos visitas diferentes del mismo proceso, por ejemplo: No se puede: VIN001 - VISITA1 (impo) VIN001 - VISITA2 (impo) Posible: VIN001 - VISITA1 (expo) VIN001 - VISITA2 (impo) Puede darse para el caso de un reingreso.
Historia | DVEH-509 | Crear columna de estado de avería en reportes inspección vin en web VCA |  | Macarena Zalazar | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-04-25 17:10 | 2022-11-23 17:04 |  |  | DVEH-9 | Tablero Sprint 25;Tablero Sprint 24 | Replicando el proceso de discrepancias en Test, luego de generar una, encontré que se producen diferencias en la visualización del daño por parte del Concesionario. *_Detallo el caso:_* {quote}Se carga un daño similar a uno existente, sobre un VIN. Posteriormente, se rechaza el daño similar en la App, quedando el daño original como válido. El cliente VCA ve el daño original en todos los reportes, pero el Concesionario ve el daño similar en el reporte Daños Recepción. Sin embargo, el Concesionario visualiza el daño original en Trazabilidad y Daños por VIN.{quote} * VIN: *VINDEMO4000000002* +*_Daño original:_*+ * Códigos 10-12-*1* * Fecha 24-01-2022 14:05 * Receptor: Puerto Demo * Cedente: navtest * Responsable: *navtest* +*_Daño para similitud / discrepancia:_*+ * Códigos 10-12-*2* *_--> cambia severidad_* * Fecha 28-01-2022 12:34 * Receptor: concetest * Cedente: transptest * _Responsable:_ *_navtest --> responsable original_* *Esto creo que es por la información que muestra el reporte "Daños Recepción" (y "Daños Entrega"), respecto al reporte "Daños por VIN".* +*Capturas de Ford:*+ !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/904/524981c531a51c61859062cd0011165a/YiGNQyiJgQ.png¦thumbnail! +*Capturas del Concesionario:*+ !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/904/524981c531a51c61859062cd0011165a/GIz8LUxwO2.png¦thumbnail! !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/904/524981c531a51c61859062cd0011165a/AzWVs5Ui7V.png¦thumbnail! !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/904/524981c531a51c61859062cd0011165a/SUKO3ZMVoc.png¦thumbnail! Cualquier duda, a disposición para explicar y repetir el caso si es necesario.
Historia | DVEH-521 | Facturacion TZ Billing - Estibaje |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-06-08 09:28 | 2022-06-08 09:29 |  |  | DVEH-2
Historia | DVEH-515 | TZ Billing - Canon |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-05-24 12:50 | 2022-05-30 11:09 |  |  | DVEH-2
Historia | DVEH-513 | Soporte VW para Auditorias |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-05-03 10:36 | 2022-07-15 13:02 |  |  |  | Tablero Sprint 23 | Debemos incluir URGENTE esta nueva solicitud de nuestro principal cliente VWA al listado de pendientes, la cual tomará prioridad junto a los demás temas expuestos debajo porque se trata de una exigencia de Auditoría. Con la intención de sumar claridad, aquí les comparto el pedido explícito del Controller y en adjunto el file modelo para vuestra revisión. Hicimos algo muy similar para General Motors hace 3 años. Sugiero evitar un trabajo “manual o artesanal” en este caso debido a la exposición que nos genera. !image-20220503-133734.png¦width=100%!
Historia | DVEH-374 | Integracion Softland SAP Mercedes Benz |  | Roberto Julián Móndolo | High | UAT |  | 2021-08-26 12:04 | 2022-12-26 11:04 |  |  | DVEH-4 | Tablero Sprint 8;Tablero Sprint 19;Tablero Sprint 17;Tablero Sprint 15;Tablero Sprint 18;Tablero Sprint 16;Tablero Sprint 14
Tarea | DVEH-470 | Facturación nuevo servicio de mantenimiento de Ford |  | solange saunier | High | Tareas por hacer |  | 2022-02-23 12:06 | 2022-05-30 11:35 |  |  | DVEH-2
Historia | DVEH-95 | Integracion Averias E-POD Stellantis |  | Sergio Adrián Paz | High | Tareas por hacer |  | 2021-06-08 14:42 | 2021-09-06 13:36 |  |  | DVEH-4
Historia | DVEH-138 | Productividad v2 Despachos (Motion) |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-08-04 10:23 | 2023-01-31 09:09 |  |  | DVEH-6
Historia | DVEH-139 | Productividad v3 Inspeccion y Controllers |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-08-04 10:23 | 2023-01-31 09:09 |  |  | DVEH-6
Historia | DVEH-140 | Productividad v4 Automatización pago premio |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-08-04 10:24 | 2023-01-31 09:09 |  |  | DVEH-6
Historia | DVEH-41 | Desarrollo Aplicativo Monitores de Productividad |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2023-01-31 09:07 |  |  | DVEH-6
Historia | DVEH-511 | Unidades No Embarcadas |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-04-29 11:11 | 2022-05-11 13:03 |  |  |  |  | Necesitamos que toda unidad cargada en preembarque al cual fuera asignada a un buque y desbloqueada por aduanas y NO cargara por algún motivo, se le borre todo lo cargado cuando nosotros la eliminemos de preembarque. En estos momento si una unidad NO CARGA y ya esta desbloqueada por aduanas, nos queda desbloqueada para un próximo embarque y no debe ser así.
Historia | DVEH-116 | Procesos PDI en Gestion de Tareas |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-07-05 12:01 | 2021-07-05 12:02 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-117 | Procesos PDI en TZ Billing |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-07-05 12:02 | 2021-07-05 12:04 |  |  | DVEH-2 |  | ¦Facturación "automática" en TZ Billing de procesos dados de alta en GT.¦
Historia | DVEH-143 | ABM para carriles de despacho en Intranet DV |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-08-04 10:39 | 2022-03-17 16:58 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-24 | Coordinacion Operación Despacho de máquinas - Seguimiento de pedidos |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-07-02 16:53 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-34 | PAC Vehiculos - Modulo de reparaciones PDI |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-12-07 09:21 |  |  | DVEH-5
Historia | DVEH-37 | Trazabilidad Integracion IN OUT - PAC Transportes |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-12-07 09:21 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-31 | PAC - Portal Comercial |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-12-13 16:56 |  |  | DVEH-5
Historia | DVEH-28 | Tablero de indicadores on line |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-07-05 12:05 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-18 | Monitoreo de Operaciones On Board & Online - Equipamiento |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-07-02 17:03 |  |  | DVEH-3
Historia | DVEH-19 | Integración de posicionamiento (GPS Drixit) con TZ Maps |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2022-12-26 11:04 |  |  | DVEH-8 | Tablero Sprint 9
Historia | DVEH-480 | Portal Aduana |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-03-07 17:08 | 2022-12-26 11:04 |  |  | DVEH-5 |  | Buen día Necesito que del portal una vez finalizada la carga de buques / barcazas , salga la fecha de la ultima unidad embarcada, estaba andando, al igual que la palabra FINAL que si esta andando FINAL con fecha de ultima unidad embarcada cuando lo descargamos en PDF para enviar a aduanas. Gracias y saludos.
Historia | DVEH-42 | Correccion de bloques en TZ Maps |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-12-07 09:24 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-92 | Care Programme: Correccion de logica en Reingresos |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-08 08:36 | 2021-08-04 11:04 |  |  | DVEH-8
Historia | DVEH-107 | Pre cierre VLT Aduana para unidades no posicionadas |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-23 17:38 | 2021-12-07 09:25 |  |  | DVEH-8 |  | Buenas tardes, Les comento que estamos teniendo inconvenientes al cambiar de situación las unidades que arribaron en el buque Galaxy Leader el 25/05/21, el buque esta cerrado y al querer cambiar de situación nos pide el pre cierre, ya lo hicimos con 3 marcas (FORD/FCA/Nissan), pero esto no debería de suceder. Necesitaría saber que es lo que pasa que solicita esta condición? Aguardo comentarios.
Historia | DVEH-76 | Generar ABM para carga codigo buque (FCA) |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-01 09:17 | 2021-12-07 09:41 |  |  | DVEH-8 |  | Sres. En reiteradas oportunidades el usuario nos cargan incidente por este tema, por esto se genera esta punto. Detalle: El usuario al no poder dar de alta las unidades de FCA (por no tener asociado el Nro. de Vessel para FCA), las ingreso por (Vines no encontrados en reposicionamiento). Inconveniente: Al día siguiente dicho embarque ya tenia liberaciones y reposicionamiento realizado (información sensible y trabajo para cada unidad en el historial), lo cual no es el eliminar y volver a darlas de alta. Adjunto: El numero de ticket y el link al mismo #38923 http://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/38923 Cualquier cosa a su disposición
Historia | DVEH-104 | Gestor de tareas - Reporte detalle del mes (Lupa) - Cambiar fechas |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-23 17:28 | 2021-08-04 10:58 |  |  | DVEH-5 |  | Buenos días Hernán, Un pedido para la consulta / reporte detalle del mes (Lupa con el detalle del mes). Este reporte muestra el detalle de lo realizado en el mes, detalle de las unidades procesadas / deshabilitadas, con y sin OT, etc. El pedido va a las dos columnas ubicadas en la derecha del reporte, que muestra lo pendiente del mes anterior con y sin OT. Necesitamos que si consultamos el mes anterior, en estas columnas muestre la totalidad de unidades pendientes independientemente si es del mes que estoy consultando u otro anterior. Ej. Lo que visualizamos en marzo esta OK, pero si miramos febrero nos tendría que mostrar todo lo pendiente anterior a este mes, mirando enero debería estar en cero ya que todo el pendiente se consolidaría en el mes mas próximo al que estamos trabajando. Adjunto imagen para tomar como referencia. Las tareas que existen pendientes por mas de un mes son las de Recarga de baterías. Hoy hay pendientes de enero que aun no se procesaron y deberian estar sumarizadas junto a las de febrero. El resto del reporte con el detalle esta OK\! Cualquier duda nos avisan. Saludos, Gustavo
Historia | DVEH-96 | Reemplazar código de barras por QR en impresión de etiquetas VLT |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-08 14:52 | 2021-08-04 10:58
Historia | DVEH-99 | IntranetDV Turnos Transporte - Menú desplegable para selección de fechas |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-08 15:18 | 2023-06-06 11:31 |  |  | DVEH-5
Historia | DVEH-14 | Facturación - TZBilling |  | Pablo Martin Garcia | Highest | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2021-09-13 17:27 |  |  | DVEH-2 |  | * YLC y Estibaje. * Uso de Muelle - Amarre y Desamarre. * Provision de agua. * Canon y Picking.
Historia | DVEH-119 | Quitar validación confirmación de atraque de buque |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-07-15 16:26 | 2021-08-19 16:15
Historia | DVEH-120 | Gestión de buques compartidos en Navis - VLT - Arrival Web (Datos on-line y Forzosos). |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-07-15 16:27 | 2021-07-15 16:40
Historia | DVEH-121 | Visualizar sólo buques confirmados por el cliente armador (caso buque provisorio) |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-07-15 16:31 | 2021-07-15 16:47
Historia | DVEH-128 | Actualización automática - PAC Armadores |  | Gonzalo Baez | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-07-26 14:34 | 2021-07-26 14:40 |  |  |  |  | En referencia al ticket: http://soporte.tz.com.ar/requests/show/index/id/39642 Se necesita que los cupos de despacho del PAC se actualicen de manera automática, según la quincena correspondiente
Historia | DVEH-50 | Monitoreo de Operaciones On Board & Online - Desarrollo del aplicativo |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-04-23 17:47 | 2023-01-31 09:07 |  |  | DVEH-6
Historia | DVEH-150 | Calidad - Eliminar los registros viejos en inconsistencias |  | Daniel Ovidio Biasioli | Low | Tareas por hacer |  | 2021-08-13 08:37 | 2021-08-13 08:37 |  |  |  |  | Ticket #40062 El usuario necesita limpiar los registros viejos que aparecen en el VLT - Calidad - Informes - Averías - Inconsistencias Entender por viejos los generados con una antigüedad mayor a 3 meses [Ir al pedido original¦http://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/40062]
Historia | DVEH-151 | Despacho II - Agregar Obs. al salir en VLT Modificación |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-08-13 08:44 | 2021-08-13 08:44 |  |  |  |  | "Estimados buenas tardes queria comentarles que necesitamos la modificación en la pantalla de VLT en la parte de modificaciones adjunto imagen con detalle de lo solicitado necesitamos tener la posibilidad de realizar Observaciones en el campo denominado Observación al Salir y de esta forma realizar un mejor control de aquellas unidades que debemos hacerle dichas observaciones. cualquier duda a su disposición." [Acceso al pedido original ¦http://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/40087]
Historia | DVEH-153 | Bloqueo por usuario para el cambio de situación Fiscal a otro |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-08-18 15:08 | 2021-08-18 15:08 |  |  |  |  | "Buenos días, Necesitamos que se realice un bloqueo para el cambio de situación de unidades en Fiscal a otras situaciones por usuarios para que no suceda lo del ticket #39952. El bloqueo actual solo esta en el modulo de operaciones, cualquier persona con acceso al modulo de aduana puede cambiar de situación. Hice la prueba con el VLT&T abierto con mi usuario y modifique unidades con clave de otro usuario y me lo permitió, dejando el ultimo usuario como registro (adjunto print). Los usuarios que solo pueden cambiar unidades de Fiscal a otra situación son: - Luciano Valerio -Hernan Marilungo - Anabela Rios. Saludos. " [Acceso pedido original¦http://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/40148]
Historia | DVEH-161 | Reintentos Automaticos Integración FreightVerify Ford |  | Hernan Solorzano | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-09-07 09:43 | 2021-09-07 09:43
Historia | DVEH-221 | Control de facturación otros servicios (no almacenaje) |  | solange saunier | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-10-27 15:16 | 2021-12-07 10:58
Tarea | DVEH-252 | ABM de Averías (para Agregado de daños de origen) |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-11-15 13:26 | 2021-12-30 11:34 |  |  | DVEH-9
Tarea | DVEH-255 | Trazabilidad de inspecciones y daños |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-11-15 13:30 | 2021-12-30 11:01 |  |  | DVEH-9
Tarea | DVEH-264 | Crear Cliente VCA DEMO para nuevos Clientes |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-11-15 13:44 | 2021-12-30 11:35 |  |  | DVEH-9
Tarea | DVEH-275 | Crear una nueva consulta en parametrización de Modelos para gestionar VINS que fueron eliminados. |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-11-29 10:41 | 2021-12-30 11:35 |  |  | DVEH-9
Historia | DVEH-377 | Calidad TZ - Agregar reporte como el que esta en VCA |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-12-09 16:21 | 2021-12-09 16:31 |  |  |  |  | Sres. transcribo lo escrito en el ticket ”Estimados, buenas tardes Necesitamos que se incorpore en el portal de inspección el reporte de daños c/fotos y detalle de averías, debería ser una replica al reporte que actualmente se usa en VCA, detallo imágenes: “ [Ticket original¦http://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/41958] #41958 !image-20211209-193015.png¦width=1898,height=695!
Historia | DVEH-383 | Migración de aplicaciones de colectores 2 |  | Pablo Martin Garcia | High | Tareas por hacer |  | 2021-12-20 16:37 | 2022-12-26 11:04 |  |  | DVEH-8 |  | Analizar desarrollo PWA para cualquier tipo de colector o OS. h1. (pre carga, desmarcado, marcado, despacho, recepción, servicios PDI, Servicios PDI rangos, posicionamiento maq y bultos)
Tarea | DVEH-395 | Unificación de averías duplicadas (no similares) |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-12-30 10:59 | 2021-12-30 10:59 |  |  | DVEH-9 |  | ¦Poder unificar dos registros desde la web, más allá de que sean distintos. Esto es para corregir el desvío natural de la inspección a ciegas y el no conocimiento del procedimiento del cliente.¦
Tarea | DVEH-396 | ABM relaciones entre operadores |  | Pablo Martin Garcia | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-12-30 11:01 | 2021-12-30 11:02 |  |  | DVEH-9 |  | ¦Que el cliente VCA pueda configurar la relación entre operadores.¦
Historia | DVEH-482 | Envío automático Condición de ingreso de unidades RENAULT EXPORTACION |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-03-14 17:39 | 2022-03-14 17:43
Historia | DVEH-492 | Mejoras y arreglos varios en plano de buque de carga |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-03-29 09:19 | 2022-12-26 11:04
Historia | DVEH-495 | Modificar opciones de alta de usuarios operadores y clientes VCA |  | Macarena Zalazar | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-04-07 11:25 | 2022-04-07 11:42
Historia | DVEH-499 | Rediseñar la interfaz en Portal Vehículos para la asignación de carriles compartidos |  | Julian Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-04-07 12:33 | 2023-06-06 11:33 |  |  | DVEH-5 |  | [https://gmurchison.atlassian.net/browse/DVEH-498¦https://gmurchison.atlassian.net/browse/DVEH-498¦smart-link]
Tarea | DVEH-500 | Integracion VLT-FCA por Openshift |  | Hernan Solorzano | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-04-11 14:45 | 2022-04-11 14:45 |  |  |  |  | Se solicita agregar los siguientes campos en la invocacion al API de integracion de OPenshift \{"name":"billNumber", "type": "STRING", "value":"xxxxx"} , \{"name":"carrierCode", "type": "INTEGER", "value":xxxx} , \{"name":"carrierNumberPlate", "type": "INTEGER", "value":xxxx}, \{"name":"originCompound", "type": "STRING", "value":"xxxxx"} Dichos campos actualmente son enviados por VLT a FCA en el proceso de integracion de VLT. YA estaba implementado el envio a OPenshift (solo ford y FCA ) para lo cual VLT genera informacion en una tabla que se llama EventosOpenShift de la BD VehiculosIntegracion y mediante un servicio Windows que se ejecuta cada 5 minutos levanta la info pendiente de envio e invoca a la API de OPenshift
Historia | DVEH-512 | Posibilidad de ingresar unidades fuera del tiempo establecido (operaciones buque) |  | Daniel Ovidio Biasioli | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-05-03 08:43 | 2022-05-03 08:43 |  |  |  |  | Sres. El usuario tiene para dar de alta unidades 4 días posterior de su ingreso, - Restricción puesta por la posibilidad de afectar a la facturación lo dejo para un análisis mas profundo Adjunto el ticket original [Pedido original¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/44773]
Tarea | DVEH-525 | Revisar proceso para visualizar móviles en TZ MAPS |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-06-13 16:18 | 2022-12-26 11:04
Historia | DVEH-529 | Creación de perfil para acceso a Gestión de Tareas de Seguridad Patrimonial |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-07-06 12:38 | 2022-07-06 12:39 |  |  |  |  | En base a pedido de Operaciones de Buques y Seguridad Patrimonial, siguiendo el requerimiento de Toyota (OEA).
Historia | DVEH-530 | Integración con plataforma FIS Dealers – FORD |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-07-06 12:38 | 2022-08-17 09:48 |  |  |  |  | Relacionado con el file REMDEFUR y remitos electrónicos de Ford. Hay que hacer análisis funcional.
Historia | DVEH-531 | Visualizar demoras en el portal de clientes |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-07-18 13:04 | 2022-12-26 11:04 |  |  |  |  | Sres. Buen día. Les hago un comentario, hay un sector del Portal de cargas en el que se puede cargar demoras al transporte (Dentro de las Burbujas), en caso de que existan. A su vez se puede cargar Observaciones relacionadas a esas demoras. El tema por el que les escribo es que necesitaríamos que esas observaciones se puedan visualizar en el Portal de Clientes, cosa que hoy no pasa. En las imágenes adjuntas podrán ver lo relatado. Aguardo comentario o quedo a disposición para contactarnos y poder dar mas detalles. Muchas gracias.
Historia | DVEH-550 | Cierre barcaza expo permanece parcial con cierre operativo |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-08-03 13:11 | 2022-12-26 11:04
Historia | DVEH-559 | Mantener estado anterior al bloqueo de unidad |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-08-22 08:56 | 2022-12-26 11:04
Historia | DVEH-573 | Almacenaje Antigranizo para LIFCAR y LOGIMPORT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-09-22 16:00 | 2022-12-26 11:04 |  |  |  |  | Buenas Tardes, Favor, necesitamos asociar al tipo de producto *2AAD21* los siguientes servicios : * IM-PIC-V11020 Almacenaje de Pick-Up de 11 a 20 días * IM-PIC-V21030 Almacenaje de Pick-Up de 21 a 30 días * IM-PIC-V31060 Almacenaje de Pick-Up mas de 30 días * IM-PIC-W61999 Almacenaje de Pick-Up mas de 60 días Para los clientes : *LIFCAR 02838V* y *LOGIMPORT 03532V* Gracias , Saludos.
Historia | DVEH-575 | Como usuario de despacho necesito tener un sólo carril físico para cliente General Motors |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-10-03 14:44 | 2023-06-06 11:33 |  |  | DVEH-5
Historia | DVEH-587 | Comunicación embarques vía webservice con AFIP |  | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-10-25 11:42 | 2022-10-25 11:43 |  |  |  |  | Desde AFIP se está trabajando en digitalizar la comunicación de embarques que hoy se realiza con documentación física, para la información de cada buque entrante y saliente.
Historia | DVEH-602 | Gestor de Tareas – Baterías GM - Nuevo servicio |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-11-23 10:48 | 2022-12-26 11:04 |  |  |  |  | Gustavo Neves Buenas tardes, Surge la necesidad de incorporar un nuevo servicio al gestor de tareas para el seguimiento, registro, gestión y control de una tarea actualmente vigente para General Motors. Se trata la medición de baterías y recargas de acuerdo a ciclos por aging y valores de medición. *Condiciones de la lógica en las unidades para mantenimiento – Acciones sobre Batería Baja* * Aplica al proceso de IMPORTACIÓN * El ciclo inicio a los 45 días de aging de la unidad en TZ. * Si el valor de medición es mayor o igual a 12,50V. *BATERÍA OK.* à Registro valor. * Si el valor de medición es menor o igual a 12,49V. *HABILITAR RECARGA*. à*Recarga Slat* (20´)à Registrar nuevo valor àValor de Recarga menor a 12,5 à Registrar automáticamente en *Observaciones “BATERÍA NO OK” àNo debe habilitar nuevos servicios.* * Repite servicio cada 45 días. Este servicio al cliente actualmente se lleva adelante través de una tarea activa en VLT PDI, pero únicamente permite realizar el servicio una sola vez, dado que anteriormente se realizaba a la salida de cada unidad. àAsociado al gestor, implica desarrollo en colector para esta tarea según lógica detallada. Cualquier duda por favor nos avisan. Saludos, Gustavo
Historia | DVEH-603 | Gestor de Tareas - Mantenimiento Ford - Nueva condición para el ingreso de valores de batería |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-11-23 10:51 | 2022-12-26 11:04 |  |  |  |  | Gustavo Neves Buenas tardes, Tenemos que agregar una nueva condición para el ingreso de valores en la medición de baterías de Ford. Hoy tenemos definido únicamente valores en Volts en la lógica del servicio. Debemos agregar que también podamos procesar valores SOC (%). En función del valor que se ingresa, habilitará el nuevo ciclo según edad (condición OK) o la recarga de batería (valores menores al deseado). Ambos valores serán válidos y dependerá del modelo / origen de las unidades el valor que se ingresará. # En VOLTS: Lógica actual sin cambios. * Mayor o igual a 12,5 --> Condición OK * Menor a 12,5 --> Habilitar recarga. 2*. En SOC:* * *Mayor o igual a 55 --> Condición OK* * *Menor a 55 -->Habilitar recarga* Los ciclos de habilitación no sufren cambios. Para tomar de referencia, el Care Programme de VW, tiene definida y funcionando OK la dualidad de valores para la medición y recarga de baterías. La diferencia con en este pedido (entre Ford y VW) es que no colectamos el valor, sino que para Ford procesamos un archivo desde VLT, ya que Ford utiliza el ODB Link para capturar el dato de cada VIN. !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/294/1e52d90fa42ca15e229822167bcfe162/iRFiMN0Tza.png¦thumbnail! Cualquier duda por favor avisarnos. Saludos, Gustavo
Historia | DVEH-89 | VLT Calidad - Módulo Campañas - Cambio en nuevas altas |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2021-06-07 14:54 | 2022-11-23 16:58
Historia | DVEH-609 | Automatización reporte de inspección de cliente Volkswagen - ANÁLISIS |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2022-12-23 12:00 | 2022-12-26 11:04
Historia | DVEH-610 | CLONE - Dar de baja chasis - VLT |  | Facundo Santorsola | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-02 16:29 | 2023-01-02 17:17 |  |  |  |  | Como usuario de operaciones vehículos necesitamos poder dar de baja un chasis (VIN) de VLT debido a errores operativos/carga o por mala lectura del código de barra. Tickets relacionados: 47326, 47688
Historia | DVEH-614 | ABM line up - VLT. |  | Facundo Santorsola | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-02 17:19 | 2023-01-02 17:21 |  |  |  |  | Como usuario de operaciones buque vehículos, tenemos la necesidad de tener un ABM para el módulo de LINEUP. TIckets relacionados: 47662
Historia | DVEH-618 | Usuario VLT de sólo lectura - Análisis |  | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-01-05 11:59 | 2023-02-24 10:03
Historia | DVEH-633 | [IVCA] Análisis origen y clasificación de averías | Jeremias Hernandez | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-15 10:48 | 2023-03-14 13:37 |  |  |  |  | El origen de una avería determina en la aplicación de Inspección Total, el punto de control donde se está colectando. Es decir, es la instancia del proceso donde se encuentra el vehículo y se realiza la inspección. Por ejemplo: una unidad de importación, apenas se descarga del buque se posiciona en el primer punto de reposo (FPR) donde se inspecciona la unidad. Al realizar la inspección, en este caso se selecciona el origen “Buque”. A su vez, el origen es utilizado para registrar una avería “interna”, la cual será analizada previo a informar al cliente (esto es porque en algunos casos puede repararse a través de pdi si la avería es pequeña). Para esto, se utiliza el origen “Playa TZ”.
Historia | DVEH-652 | Proyecto THOR - Invoice (Freight Audit and Pay TMS014) From VLT to OBT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:30 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-653 | Proyecto THOR - Debit Note (Freight Audit and Pay TMS011) From OBT to VLT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:30 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-654 | Proyecto THOR - Credit note (Freight Audit and Pay TMS016) From VLT to OBT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:30 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-655 | Proyecto THOR - Invoice Rejection (Freight Audit and Pay TMS015) From OBT to VLT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:30 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-646 | Proyecto THOR - Vehicle Status Request (Execution & Customs TMS029) From VLT to OBT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:47 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-647 | Proyecto THOR - Vehicle Status Report (Execution & Customs TMS030) From OBT to VLT |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-24 10:00 | 2023-04-14 15:47 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-656 | Habilitar transporte otros para las marcas Ford y VW |  | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-02-27 11:12 | 2023-06-06 11:34 |  |  | DVEH-5 |  | [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/50210¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/50210]
Historia | DVEH-660 | Modificar datos en coordinación vehículos | Lucas Matias Delfino | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-03-09 12:54 | 2023-03-09 12:54 |  |  |  |  | [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/50259¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/50259]
Historia | DVEH-662 | VCA para Uruguay | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-03-29 12:19 | 2023-03-29 12:19
Historia | DVEH-679 | Agregar fecha remitada en consulta de Maquinas / Bultos | Lucas Matias Delfino | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-04-19 09:56 | 2023-04-19 09:57 |  |  |  |  | [https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/51448¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/requests/show/index/id/51448] Buenas tardes, Les solicitamos si se puede agregar en el *Modulo Maquinas/Bultos* (Sección Consulta y Modificaciones / Consulta Maquinas Bultos) de VLT, la columna "Fecha Remitada" que se visualiza en el *Modulo Operaciones* (Sección Consulta y Modificaciones / Consultar Activos). !https://zarate.invgateusercontent.net/zarate/uploads/attached_files/requests/275/3763decdecf7a9f63deedfd6a22db6cb/IW9VAtuDg7.png¦thumbnail!
Historia | DVEH-706 | CLONE - Proyecto THOR - Service Order Response (Execution & Customs TMS007_RES) From VLT to OBT |  | Javier Massone | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-02 14:38 | 2023-05-02 14:38 |  |  |  |  | Se espera enviar un archivo en formato XML que debemos enviar al cliente mediante un acceso a un servidor SFTP · *URL*: [preprod-cars-tms.stellantis.com¦http://preprod-cars-tms.stellantis.com/] · *Username*: a00njd01 · *Contraseña*: ERqxk8LCPBvqD6PX · *RSA key*: ver archivo ZIP · *Directorio*: ToTms · *Archivo*: TMS007_RES_<DATETIME en formato YYYYMMDD HHMMSS>.xml Tener en cuenta que el cliente solo habilitó la IP publica de TZ para acceder al SFTP. Las especificaciones del mensaje están en el adjunto. Para los servicios con aceptación automatica se enviará la aceptación y para los que no esten pactados se enviará un rechazo automatico (Campo RejectionReason en TMS007_RES) y siguiendo la secuencia de mensajes definida *Criterios de aceptación:* # El mensaje TMS007_RES es similar al mensaje TMS020 pero se deberá tener en cuenta los siguientes cambios * xml.header.receiverid <-> xml.header.senderid * xml.header.senderid <-> xml.header.receiverid * xml.header.InterchangeID se genera un nuevo id para los mensajes enviados * xml.header.Timestamp Informar fecha actual * xml.body.VehicleServiceOrder.SubType debe ser VehicleServiceOrderResponse * xml.body.VehicleServiceOrder.Profile debe ser RES * xml.body.VehicleServiceOrder.DocumentID debe ser el mismo que se generó en xml.header.InterchangeID * xml.body.VehicleServiceOrder.IssueDate debe tener la fecha de servicio realizado (Formato: CCYYMMDDhhmmZhhmm Ej: 202103221330+0100). Esta fecha se deberá tomar de la tabla servicios por VIN * xml.body.VehicleServiceOrder.Header.senderid <-> xml.body.VehicleServiceOrder.Header.receiverid * xml.body.VehicleServiceOrder.Header.receiverid <-> xml.body.VehicleServiceOrder.Header.senderid
Historia | DVEH-710 | Migración de aplicaciones windows mobile a nuevos colectores android | Lucas Matias Delfino | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-09 16:03 | 2023-05-09 16:05 |  |  |  |  | Se adquirieron 4 nuevos colectores Honeywell (Android) para la operación que implica las siguientes aplicaciones: * PreEmbarque * Recepcion * Rebotador * Marcados Actualmente estas aplicaciones se ejecutan desde colectores Intermec (Windows mobile). Se analizará la factibilidad de la migración para que los nuevos colectores las puedan ejecutar.
Historia | DVEH-711 | Modificación condiciones particulares presupuestos en Salesforce | Lucas Matias Delfino | Sergio Adrián Paz | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-09 16:35 | 2023-05-09 16:37
Historia | DVEH-712 | Colección de unidades FILM FORD | Lucas Matias Delfino | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-09 16:49 | 2023-05-09 16:49 |  |  |  |  | Necesitamos que se vea la forma de cambiar la opción en colector cuando colectamos las unidades de FILM BRASIL ya que tiene una opción de SI o NO y en el apuro estamos colocando que NO, para ello tendríamos que tener una doble validación para esta acción. En estos momentos como esta, hace que cuando facturamos el mes aquellas que les pusimos que NO, no apresen y tenemos diferencias.. Tarea pendiente de relevamiento de la necesidad con el usuario.
Historia | DVEH-720 | PORTAL GCI - STOWAGE PLAN | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-15 11:55 | 2023-05-15 11:57 |  |  |  |  | Stowage plan presenta un bug al seleccionar el buque CAPE TOWN. No se listan unidades o lo hace de forma errónea, ya que aparecen unidades que no corresponden al buque seleccionado. En consecuencia, se requiere realizar un relevamiento en detalle sobre lo requerido por el usuario y complementariamente analizar con desarrollo el grado de avance sobre Stowage plan.
Historia | DVEH-721 | Servicio Picking | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-16 17:06 | 2023-05-16 17:06 |  |  |  |  | Se realiza la consulta sobre la factibilidad para realizar las siguientes configuraciones sobre estos clientes: * HYUNDAI Y CORVEN: se puede migrar el servicio a Softland pero dentro de las proformas de almacenaje nacional? * BMW - DITECAR Y ALFACAR: se puede evitar de alguna manera que se generen las proformas? son clientes que tienen el servicio incluido en otros conceptos.
Historia | DVEH-722 | Modificacion VLT Line Up | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-23 11:26 | 2023-05-23 11:26 |  |  |  |  | Se solicita modificar en la dirección (*VLT > ARRIVAL > LINE UP > Alta Buque-Viaje > Tipo Carga*) las opciones disponibles del selector “Tipo Carga”: reemplazar la opción "Autos" por "Vehiculos/H&H". !image-20230523-141419.png¦width=689,height=291!
Historia | DVEH-723 | Solicitud de correo automático con stock de unidades de exportación | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-23 11:44 | 2023-05-23 11:44 |  |  |  |  | !image-20230523-144328.png¦width=1920,height=1080! Se necesita el envío de un correo electrónico automático con el stock actualizado de unidades Fiat y PSA de exportación al cierre del día, a las 23:00 horas. El stock tiene que incluir únicamente los datos de Chasis, Transporte de entrada y Fecha de ingreso. UPDATE 23-05-23: para el caso de Fiat, ya lo realiza por VLT automáticamente. Se requiere para PSA la generación del reporte diario a las 23.00 hs.
Historia | DVEH-725 | Reporte automatico de Toyota. (Averias) | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-05-29 13:57 | 2023-05-29 13:57 |  |  |  |  | Se requiere agregar el numero de equipo en la recepción de averías. Puntualmente para aquellos que presenten desvíos. Necesitan sumar (Medio de ingreso / equipo). !image-20230529-165718.png¦width=1154,height=312!
Historia | DVEH-733 | Almacenaje Exportación Terrestre | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-06-05 16:06 | 2023-06-05 16:06 |  |  |  |  | Según la notificación del área de facturación, tres unidades Nissan no han generado almacenaje y fueron exportadas de manera terrestre, Se analizo el caso mediante el ticket #52453 y se ha detectado que existen clientes para los cuales no estan configuradas la expo con salida terrestre. Es por eso que no genera el producto almacenaje con su estadía correspondiente. Se deberá regularizar la parametrización correspondiente para todos los clientes que lo requieran. Ticket relacionado: #52453
Historia | DVEH-735 | Habilitar servicios de mantenimiento Ford en gestor de tareas | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | High | Tareas por hacer |  | 2023-06-06 12:31 | 2023-06-06 12:34 |  |  |  |  | Se requiere revisar y corregir el proceso de “Medición de baterías” para los vehículos que presenten las siguientes complejidades: * La unidad ingresada en un cliente que esta por fuera del grupo "Ford" y luego se CAMBIA A UN CLIENTE que pertenece al grupo "Ford". * Siendo una unidad de REINGRESO * Teniendo sin finalizar en el ingreso anterior, la tarea "Recarga Batería" - "Medición" Por otra parte, habilitar el servicio de "Medición de baterías" a unidades Ford detalladas. *Corresponden a unidades de reingreso (Ver imagen adjunta).
Historia | DVEH-740 | Modificación reporte Trazabilidad por Proceso VCA | Jeremias Hernandez | Jeremias Hernandez | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-06-07 10:29 | 2023-06-07 10:47 |  |  |  |  | h2. Como administrador del portal web quiero poder filtrar por responsable de averías en el reporte extraíble, para poder hacer un mejor control de los daños por proceso al filtrar un determinado responsable. En la planilla xls que se exporta desde el reporte “Trazabilidad por Proceso” se detalla cada inspección con el detalle de las averías en columnas como tantas averías tenga. Dentro de cada celda de avería se muestra el responsable. Lo que requiere el usuario es hacer un filtro por responsable de avería, por lo que solicita tener la posibilidad de filtrar +todas+ las averías de un responsable puntual. Dejo adjunto el excel que se extrae desde el reporte.
Historia | DVEH-743 | Proyecto THOR - END TO END Test |  | Lucas Matias Delfino | Medium | Tareas por hacer |  | 2023-06-11 17:59 | 2023-06-11 18:10 |  |  | DVEH-678
Historia | DVEH-749 | Portal de Turnos | Lucas Matias Delfino | Ramiro Nicolas Funes | High | Tareas por hacer |  | 2023-06-13 09:57 | 2023-06-13 10:02 |  |  |  |  | Como Usuario del portal de turnos (Intranet DV), quiero asignar/modificar la cantidad de carriles a marcas/clientes. ticket relacionado: [https://soporte.grupomurchison.com.ar/incident/show/index/id/52719¦https://soporte.grupomurchison.com.ar/incident/show/index/id/52719] h3.